## Slide 2
Zarządzanie przedsięwzięciem - kwestie jakościowe

## Slide 3: Zarządzanie – kwestie jakościowe
Informacja i promocja
Zarządzanie - zespół projektowy
Obowiązki Realizatora
Sprawozdawczość bieżąca
Upowszechnianie i ewaluacja

## Slide 4: Informacja i promocja
Działania informacyjne i promocyjne są elementem realizacji przedsięwzięć dofinasowanych z Funduszy Europejskich.
Działania te są równie istotne jak wszystkie pozostałe i podlegają kontroli.
Instytucja, która otrzymała dofinasowanie z Funduszy Europejskich, ma obowiązek informowania opinię publiczną, uczestników i odbiorców o uzyskaniu dofinasowania.
Niewypełnienie niektórych obowiązków może skutkować pomniejszeniem dofinansowania (na co wskazują zapisy w umowie o dofinansowanie).

## Slide 5: Informacja i promocja
Warunki szczegółowe Umowy DODATKOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WIDOCZNOŚCI FINANSOWANIA UNIJNEGO (…) realizator informuje o wsparciu otrzymanym w ramach programu FERS we wszelkiej korespondencji i materiałach promocyjnych, również na stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Wytyczne dostępne są pod adresem: https://www.frse.org.pl/fers-edukacja-szkolna-konkurs-2023.
Warunki ogólne EKSPONOWANIE INFORMACJI O FINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH
(…) wszelkie związane z działaniem komunikaty lub publikacje, wydawane przez realizatora, w tym podczas konferencji, seminariów lub we wszelkich materiałach informacyjnych lub promocyjnych (takich jak broszury, ulotki, plakaty, prezentacje itp.):
wskazują, że działanie zostało dofinansowane ze środków Unii oraz
zawierają emblemat Unii Europejskiej. W przypadku umieszczania emblematu w sąsiedztwie innego logo, emblemat Unii Europejskiej jest odpowiednio wyróżniony.(…)

## Slide 6: Informacja i promocja
Kiedy?
Od momentu uzyskania dofinansowania tj. od podpisania umowy do końca realizacji przedsięwzięcia lub do końca okresu trwałości.
Co?
Działania informacyjne i promocyjne oraz dokumenty związane z realizacją przedsięwzięcia, które trafiają do wiadomości publicznej lub są przeznaczone dla uczestników muszą być oznakowane.
Wszystkie materiały promocyjne, gadżety, prezentacje, artykuły itp.

## Slide 7: Informacja i promocja
Jak tworzyć treści z informacją o wsparciu z Funduszy Europejskich?
W materiałach i działaniach informacyjnych lub promocyjnych dotyczących przedsięwzięcia należy:
wypełnić obowiązki informacyjne np. oznakować działania obowiązkowymi zestawieniami znaków, umieszczać tablice, plakaty i naklejki,
oraz w treści materiału podać rzetelną informację o dofinansowaniu z Unii Europejskiej !

## Slide 8: Informacja i promocja
Oznaczenie musi zawierać znaki : Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, Znak Unii Europejskiej, Znak Funduszy Europejskich
Liczba znaków w zestawieniu (tzn. w jednej linii) nie może przekraczać czterech. Nie można w zestawieniu umieszczać znaków wykonawców, którzy nie są beneficjentami. Inne znaki, jeśli są potrzebne można umieścić poza zestawieniem - linią znaków.

## Slide 9: Informacja i promocja
Niedopuszczalne zastosowanie znaków i animacji

## Slide 10: Informacja i promocja
Element przewodni tożsamości wizualnej marki składa się z symbolu – prostokąta w kolorze i proporcjach sygnetu (flagi) UE i niebieskich gwiazd z sygnetu znaku Funduszy Europejskich oraz napisu „Fundusze Europejskie” na niebieskim polu.
Motyw marki to element przewodni rozszerzony o dwa prostokąty.
Motyw marki Fundusze Europejskie

## Slide 11: Informacja i promocja
Motyw marki jest podstawowym narzędziem w budowaniu layoutu. W jednym polu możemy umieszczać zdjęcia lub grafikę, w drugim – tytuły, hasła lub teksty.
Obowiązkowy zestaw znaków zamyka layout.
Motyw marki Fundusze Europejskie

## Slide 12: Informacja i promocja
Oznaczenie miejsca realizacji działań
Plakat
Musi się znajdować w miejscu realizacji przedsięwzięcia, w dobrze widocznym i ogólnodostępnym miejscu.
Przynajmniej jeden plakat w siedzibie Realizatora.
Wzór plakatu jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować, dodawać lub usuwać znaków poza uzupełnieniem treści we wskazanych polach.
Wzory dostępne są na stronie: https://www.rozwojspoleczny.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/promocja-programu/.

## Slide 13: Informacja i promocja
Oznaczenie sprzętu
Naklejka
Obowiązek umieszczenia naklejki na zakupionym sprzęcie ze środków UE i budżetu państwa.
Naklejka musi zawierać: zestawienie znaków właściwe dla programu oraz tekst „Zakup finansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa”.
Wzór jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować.

## Slide 14: Informacja i promocja
Strona internetowa / konto w mediach społecznościowych
Musi się tam znaleźć :
informacja o otrzymaniu dofinansowania z UE,
opis przedsięwzięcia, w tym opis jego celów i rezultatów,
zestawienie znaków: Funduszy Europejskich dla RS, barw Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej.
Oznaczenia na stronach internetowych i w mediach społecznościowych występują zawsze w wariancie pełnokolorowym.
Nie można tu zastosować wersji achromatycznych!
Jeżeli tworzysz nową stronę internetową, którą finansujesz w ramach dofinasowania z UE, oznaczenia graficzne muszą znaleźć się na samej górze strony internetowej.

## Slide 15: Informacja i promocja
Strona internetowa / konto w mediach społecznościowych
Opis przedsięwzięcia na stronie internetowej musi zawierać min.:
tytuł lub jego skróconą nazwę,
działania, które będą realizowane w ramach dofinasowania (opis, co zostanie zrobione, zakupione etc.)
grupy docelowe (do kogo skierowany, kto z niego skorzysta),
cel lub cele,
efekty, rezultaty (jeśli opis zadań, działań nie zawiera opisu efektów, rezultatów),
wartość przedsięwzięcia (łączny koszt),
wysokość wkładu z Funduszy Europejskich.

## Slide 16: Informacja i promocja
Aby zachować właściwy standard oznaczeń, zaleca się korzystać z gotowych wersji elektronicznych znaków umieszczonych na portalu:
https://www.rozwojspoleczny.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/promocja-programu/
Obowiązkowa lektura: Księga Tożsamości Wizualnej marki
Fundusze Europejskie 2021 – 2027

## Slide 17
ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI HORYZONTALNYMI

## Slide 18: Zgodność PRZEDSIĘWZIĘĆ z zasadami horyzontalnymi
Warunki szczegółowe (art. I.14 Wsparcie włączenia)
Na każdym etapie przedsięwzięcia Realizatorzy zobowiązani są do:
przestrzegania zasady równości szans i niedyskryminacji
realizacji najistotniejszych praw i zasad zawartych w Karcie Praw Podstawowych
przestrzegania obowiązków wynikających z Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych
przestrzegania zasady zrównoważonego rozwoju
stosowania standardu minimum realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn

## Slide 19: Zgodność PRZEDSIĘWZIĘĆ z zasadami horyzontalnymi
Zasada równości szans i niedyskryminacji:
przekazywanie informacji o projekcie różnymi kanałami
dbałość o stosowanie języka, który nie jest stereotypowy i nie wyklucza żadnej z płci
zawarcie w procesie rekrutacji informacji dot. udziału w mobilności osób o mniejszych szansach oraz zapewnienie usprawnień w celu umożliwienia tym osobom udziału w procesie rekrutacji
ocena zasadności udziału w mobilności jedynie w oparciu o kryteria merytoryczne
w przypadku zakwalifikowania się do projektu osoby z orzeczoną niepełnosprawnością: możliwość rozliczenia mobilności wg kosztów rzeczywistych i pokrycie uzasadnionych kosztów dodatkowych związanych z jej udziałem w mobilności
dostosowanie programu oraz długości mobilności do potrzeb i możliwości osób o mniejszych szansach
zachowanie równości szans K i M w oparciu o standard minimum

## Slide 20: Zgodność PRZEDSIĘWZIĘĆ z zasadami horyzontalnymi
Obowiązek przestrzegania Karty Praw Podstawowych (przykłady):
Art. 8 – Ochrona danych osobowych: dodanie w dokumentach projektowych zapisów RODO
Art. 14 – Prawo do nauki: zapewnienie bezpłatnej oraz dostosowanej do potrzeb możliwości uczenia się wszystkim uczestnikom, w tym wzmacnianie kompetencji zawodowych i kluczowych
Art. 20 – Równość wobec prawa oraz Art. 23 – Równość kobiet i mężczyzn: przekazywanie informacji o projekcie różnymi kanałami; dbałość o stosowanie języka, który nie jest stereotypowy i nie wyklucza żadnej z płci; prowadzenia rekrutacji do projektów w oparciu o zasady niedyskryminacji, równego dostępu do informacji o realizowanym projekcie i równości szans
Art. 21 – Niedyskryminacja: zasadność udziału danej osoby w mobilności oceniane będzie jedynie w oparciu kryteria merytoryczne

## Slide 21: Zgodność PRZEDSIĘWZIĘĆ z zasadami horyzontalnymi
Obowiązek przestrzegania Karty Praw Podstawowych (przykłady):
Art. 24 – Prawa dziecka: przestrzegania praw dziecka, w tym praw ucznia
Art. 26 – Integracja osób niepełnosprawnych: możliwość rozliczenia mobilności wg kosztów rzeczywistych i pokrycie uzasadnionych kosztów dodatkowych bezpośrednio związanych z udziałem w mobilności osób o mniejszych szansach; dostosowanie programu oraz długości mobilności do potrzeb i możliwości osób o mniejszych szansach; zawarcia w procesie rekrutacji uczestników informacji dot. udziału w realizacji działań osób o mniejszych szansach oraz zapewnienie usprawnień w celu umożliwienia tym osobom udziału w procesie rekrutacji
Art. 37 – Ochrona środowiska: propagowania działań i zachowań odpowiedzialnych i zrównoważonych środowiskowo; możliwość realizacji podróży z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu; realizacja działań w sposób przyjazny środowisku

## Slide 22: Zgodność PRZEDSIĘWZIĘĆ z zasadami horyzontalnymi
Obowiązek przestrzegania Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych (przykłady):
Art. 5 – Równość i niedyskryminacja
Art. 7 – Dzieci z niepełnosprawnościami
Art. 9 – Dostępność
Art. 20 – Mobilność
Art. 21 – Wolność wypowiadania się i wyrażania opinii oraz dostęp do informacji
Art. 24 – Edukacja

## Slide 23: Zgodność PRZEDSIĘWZIĘĆ z zasadami horyzontalnymi
Obowiązek przestrzegania Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych:
Dostępność: możliwość korzystania z infrastruktury, transportu, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz produktów i usług. Pozwala ona w szczególności osobom z niepełnosprawnościami i osobom starszym na korzystanie z nich na zasadzie równości z innymi osobami. Stosowanie ww. zasady oznacza, że wszystkie produkty projektów (w tym usługi), które otrzymają dofinansowanie z FERS, muszą być dostępne dla wszystkich użytkowników i użytkowniczek.
Przykładami tych produktów są: strona lub aplikacja internetowa, materiały szkoleniowe, konferencja.
Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 wraz z załącznikami: w załączniku nr 2 zostały opisane Standardy dostępności, które należy stosować przy realizacji projektów FERS.

## Slide 24: Zgodność PRZEDSIĘWZIĘĆ z zasadami horyzontalnymi
Stosowanie standardu minimum zasady równości kobiet i mężczyzn:
Standard minimum:
narzędzie używane do oceny realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach przedsięwzięć współfinansowanych z EFS+
obejmuje pięć zagadnień i pomaga ocenić, czy uwzględniono kwestie równościowe w ramach analizy potrzeb, zaplanowanych działań, wskaźników lub w ramach działań prowadzonych na rzecz zespołu projektowego
stanowi załącznik nr 1 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027

## Slide 25
Zarządzanie przedsięwzięciem - zespół projektowy

## Slide 26: Zarządzanie
Realizacja projektu unijnego ma swoją specyfikę, z którą wiążą się:
Wyzwania związane z zarządzaniem – kierowanie zespołem, praca w zespole, planowanie, zarządzanie budżetem, realizacja harmonogramu, monitoring, ewaluacja.
Obowiązki wynikające z faktu otrzymania dofinansowania z funduszy unijnych – konieczność stosowania zapisów Umowy o dofinansowanie, uzgadniania z FRSE zmian w projekcie, prowadzenie działań według cyklu życia projektu.

## Slide 27: Zarządzanie
Zespół projektowy
Zespół, nie jedna osoba.
Rola Koordynatora.
Możliwość włączenia czasowo dodatkowych osób.
Komunikacja w zespole.
Komunikacja z przełożonym, OP, instytucją partnerską, innymi zespołami i podmiotami.

## Slide 28: Zarządzanie
Zespół projektowy
Skład zespołu projektowego:
merytorycznie zaangażowane osoby w przedsięwzięcie
znające szeroki kontekst
również osoby bez doświadczenia
koordynator – zarządzanie zespołem projektowym, zlecanie zadań i kontrola ich wykonania
Znajomość zasad programu
Jasny podział zadań i odpowiedzialności w zespole
Dbanie o atmosferę w zespole

## Slide 29: Zarządzanie
Zarządzanie projektem będzie łatwiejsze jeżeli zostanie…
Odpowiednio zaplanowany czas pracy np. opracowując dokładny harmonogram.
Wyznaczony podział zadań, role projektowe - wyznaczenie odpowiedzialnych osób.
Wskazanie terminu wykonania zadań.
Wykorzystana tzw. lista kontrolna.
Warto wykorzystywać nowoczesne aplikacje służące zarządzaniu, komunikacji, udostępnianiu materiałów, prowadzenia wideokonferencji.
Oparte na dobrej komunikacji (również pomiędzy instytucją wysyłającą a zagraniczną instytucją przyjmującą).
Zaplanowany plan rozwiązywania potencjalnych problemów.

## Slide 30
Upowszechnianie i ewaluacja

## Slide 31: Upowszechnianie rezultatów
Promocja
  Widoczność i informowanie o przedsięwzięciu
  Utrwalanie wizerunku organizacji
  Działania informujące o rezultatach
  Adresowana do szerszej grupy odbiorców
  Jej zadaniem jest dotarcie do największej liczby osób przez informację
  Pokazuje korzyści projektu
Upowszechnianie
  Rozprzestrzenianie na szeroką skalę
  Eksponowanie wyników: produktów, dobrych praktyk, rezultatów i wniosków
  Dzielenie się sukcesem projektu
  Działania informujące o rezultatach
  Dedykowane węższej grupie odbiorców - osobom, które będą mogły wykorzystać rezultaty
  Umożliwia wykorzystanie i zastosowanie rezultatów
  Wykorzystuje różnorodne sposoby komunikacji

## Slide 32: Upowszechnianie rezultatów
Upowszechnienie to zaplanowany proces mający na celu przekonanie indywidualnych użytkowników do przyjęcia i korzystania z rezultatów projektu.
Rezultat - to, co osiągnęliśmy na skutek podjętych działań, wynik, efekt…
REZULTATY (WYNIKI)
Materialne: podręczniki, programy nauczania, cyfrowe narzędzia edukacyjne, biuletyny, broszury; sprawozdania z badań lub studia badawcze; przewodniki na temat dobrych praktyk lub studia przypadku.
Niematerialne: wiedza i doświadczenie zdobyte przez uczestników, osoby uczące się lub kadrę; większe umiejętności lub osiągnięcia; większa świadomość kulturowa, lepsza znajomość języków obcych.
Indywidualne: • rozwinięte kompetencje • networking • zwiększona świadomość kulturowa
Instytucjonalne: • rozwinięte kompetencje kadry • nawiązanie partnerstwa z inną instytucją/organizacją • doświadczenie w realizacji projektów.

## Slide 33: Upowszechnianie rezultatów
Upowszechnianie:
Umożliwia prezentację rezultatów projektu,
Skierowane do grupy odbiorców, którzy mogą wykorzystać rezultaty,
Rezultaty nie są ograniczone własnością praw intelektualnych.
Działania upowszechniające są ważne ponieważ:
Są narzędziami transferu wiedzy i rezultatów.
Maksymalizują wpływ i oddziaływanie na zaangażowane społeczności.
Stanowią finalny element realizacji projektu.
Przeciwdziałają zanikaniu rezultatów projektu.

## Slide 34: Upowszechnianie rezultatów
Promocja i upowszechnianie to dwa różne pojęcia.
Każde upowszechnianie rezultatów to promocja, ale nie każde działania promocyjne to upowszechnianie rezultatów.
Te same narzędzie, ale różna treść.
To, czy dane działanie jest promocją czy upowszechnianiem determinuje treść komunikatu
Przykładowe działania promocyjne: plakaty dystrybucja ulotek i broszur newslettery dystrybucja gadżetów media społecznościowe strony internetowe, blogi dni otwarte gabloty szkolne | Przykładowe sposoby upowszechniania: wydarzenia, seminaria, konferencje dyskusje pokazy umiejętności uczestników warsztaty materiały pisemne: komunikaty prasowe, broszury, sprawozdania materiały audiowizualne: wideoklipy, aplikacje, podcasty prezentacje multimedialne media społecznościowe, strony internetowe, blogi dni otwarte, targi edukacyjne, publiczne imprezy

## Slide 35: Upowszechnianie rezultatów
Upowszechniaj nieszablonowo:
Przeprowadzenie warsztatów
Prowadzenie bloga
materiały audiowizualne: wideoklipy, aplikacje, podcasty, prezentacje multimedialne
Lekcje otwarte dla innych nauczycieli
Warsztaty uczniowskie lub nauczycielskie w różnych szkołach
Parada w mieście
Komiks ukazujący czego można nauczyć się dzięki realizacji projektów
Plakat wielkoformatowy w mieście
Gra miejska
Forum z udziałem różnych szkół z regionu
Teledysk o projekcie i jego rezultatach
Szkolny flashmob/ tik tok
Prezentacja zebranych informacji podczas rady pedagogicznej
Wizyty w szkołach
Kurs dla Uniwersytetu III wieku
Wywiady opublikowane na YT
Wystawa zdjęć
Lokalny piknik rodzinny
Konkursy szkolne i międzyszkolne

## Slide 36: Ewaluacja
Ewaluacja to obiektywna ocena projektu, programu lub polityki na wszystkich jego etapach, tj. planowania, realizacji i mierzenia rezultatów.
Powinna ona dostarczyć rzetelnych i przydatnych informacji pozwalając wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę w procesie decyzyjnym. Często dotyczy ona procesu określenia wartości lub ważności działania, polityki lub programu.
Etapy realizacji badania ewaluacyjnego:
strukturalizacja – wybór i określenie kryteriów i elementów, które mają być poddane ewaluacji
zbieranie danych – zbieranie materiałów niezbędnych do analizy
analiza – interpretacja zebranych danych, oszacowanie efektów projektu, zestawienie i porównanie danych
ocena – ocena efektów projektu w odniesieniu do uprzednio sformułowanych pytań (analiza stopnia osiągnięcia zakładanych celów)

## Slide 37: Ewaluacja
Podział ze względu na moment prowadzenia ewaluacji: • ewaluacja wstępna • ewaluacja śródokresowa/średniookresowa • ewaluacja końcowa/pełna
Ewaluacji mogą podlegać następujące obszary: rekrutacja uczestników, organizacja mobilności, zgodność przebiegu projektu z założenia: rekrutacja mi we wniosku, postępy uczestników, promocja i upowszechnianie rezultatów
Przykładowe narzędzia służące do ewaluacji
ankiety
testy
indywidualne raporty uczestników
rozmowy i wywiady
formularze

## Slide 38: Ewaluacja
Otrzymane dane w wyniku ewaluacji powinny zostać poddane rzetelnej ocenie, na podstawie której opracowane będą wnioski i rekomendacje.
W tym celu FRSE rekomenduje przygotowanie raportu z ewaluacji, który będzie źródłem wiedzy dla znalezienia właściwych rozwiązań na przyszłość.

## Slide 39: Sprawozdawczość końcowa
Sprawozdanie końcowe i wniosek o płatność salda
W ciągu 60 dni kalendarzowych od daty zakończenia Projektu beneficjent musi przesłać sprawozdanie końcowe z realizacji Projektu w systemie online FRSE.
Sprawozdanie to musi zawierać informacje niezbędne do uzasadnienia faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
Sprawozdanie końcowe uznaje się za wniosek beneficjenta o płatność salda dofinansowania.
Beneficjent zaświadczy, że informacje przedstawione w sprawozdaniu są kompletne, wiarygodne i zgodne z prawdą. Musi on również zaświadczyć, że poniesione koszty można uznać za kwalifikowalne zgodnie z Umową oraz że wniosek o płatność jest poparty stosownymi dokumentami potwierdzającymi, które można przedstawić w kontekście kontroli lub audytów.
Kwoty będą wyrażone w EUR, ostateczna kwota dofinansowania i płatność bilansująca zostanie przeliczona przez FRSE na PLN.

## Slide 40: Sprawozdawczość końcowa
Dziękuję za uwagę.
Zapraszam do zadawania pytań.